## Лист1
Приложение к решению
Совета депутатов города Ельца
от ________________№_______
Отчет о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ельца на 2010-2014 годы
за 2011 год
Предусмотрено в Программе на 2011 год | [10 empty] | Фактическое выполнение в 2011 году
перечень мероприятий программы | Параметры объекта (протяженность. мощность и т.д.) | Ориентировочная стоимость, (млн.руб.) без учета НДС на 2011 год | Ориентировочные источники финансирования, (млн.руб.) без учета НДС | [6 empty] | Исполнитель мероприятий | Параметры объекта (протяженность. мощность и т.д.) | Стоимость работ, (млн.руб.) без учета НДС на 2011 год | Источник финансирования | примечание
|  |  | средства организации | средства, поступающие от реализации товаров (услуг) организаций коммунального комплекса в части установления надбавок к ценам (тарифам) | плата за подключение | бюджетные средства | в том числе средства городского бюджета | иные средства | ВСЕГО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция и модернизация существующих объектов водоснабжения |  | 1.9199 | 1.9198 |  |  | 0 | 0 |  | 1.9198
Сети | 625 п.м | 1.7453 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7453
водопровод по ул. Ростовская от ул. Александровская до дома № 47 | 190 п.м. (100 мм) | 0.28229 | 0.28229 | [5 empty] | 0.28229 | МУП "Елецводоканал" |  |  | средства предприятия | мероприятие включено в производственную программу на 2013 год
водопровод по ул. Александровкая от ул. Ростовкая до ул. Центральная | 275 п.м. (100 мм) | 0.73195 | 0.73195 | [5 empty] | 0.73195 | МУП "Елецводоканал"
внутриквартальные сети водопровода с колодцами (д. 100-150 мм) | 160 п.м. (д.100-150 мм) | 0.7311 | 0.7311 | [5 empty] | 0.7311 | МУП "Елецводоканал" | 39 колодцев; 212 п.м сетей | 0.29855 | средства предприятия
Проектно-сметная документация по объектам водоснабжения мероприятий Программы |  | 0.17453 | 0.1745 | [5 empty] | 0.1745 | МУП "Елецводоканал"
Мероприятия не предусмотренные программой
Капитальный ремонт насосных станций: ремонт скважин с заменой глубинных насосов, ремонт провода СИП, приобретение и установка агрегатов, ограждения зоны санитарной охраны, монтажных площадок скважин, глубинных кабелей на скважинах, запорной арматуры на скважинах, насосов и др. | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" |  | 0.80098 | средства предприятия
Капитальный ремонт городских очистных сооружений: ремонт водопровода, холодного и горячего водоснабжения, ремонт освещения питьевой лаборатории; капитальный ремонт ГНС | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" |  | 0.10309 | средства предприятия
Капитальный ремонт административно-бытового корпуса водоканала: ремонт теплообменника, водоснабжения. электрических сетей, системы отопления, душевых, кабинетов и др. | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" |  | 1.4138 | средства предприятия
Капитальный ремонт уличной водопроводной сети (ул.Мира, Ростовская, пер. Мельничный, ул. Нижний Затон) и водопроводных колодцев | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" | 324,5 п.м 37 колодцев | 0.74155 | средства предприятия
Строительство водопроводных колодцев и устройство уличных колонок | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" | 3 колодца, 4 колонки | 0.22601 | средства предприятия
ИТОГО: по реконструкции объектов водоснабжения | [8 empty] | 1.9198 |  |  | 3.584
ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Реконструкция и модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод |  | 52.2155 | 1.6434 |  |  | 50.5721 | 0 |  | 52.2155
Сети |  | 0.7236 | 0.7236 | [5 empty] | 0.7236
внутриквартальные сети канализации с колодцами (д. 150-200 мм) | 144 п.м. (д.150-200 мм) | 0.7236 | 0.7236 | [5 empty] | 0.7236 | МУП "Елецводоканал" | 403 п.м 110 колодцев | 0.67755 | средства предприятия
Объекты водоотведения |  | 51.4196 | 0.84746 |  |  | 50.5721 |  |  | 51.4196
городские очистные сооружения (1-й этап) |  | 50.5721 |  |  |  | 50.5721 |  |  | 50.5721 | Администрация города
Прочие |  | 0.84746 | 0.84746 | [5 empty] | 0.84746
приобретение атомноасорбционного спектрофотометра (ААС) |  | 0.84746 | 0.84746 | [5 empty] | 0.84746 | МУП "Елецводоканал"
Проектно-сметная документация по объектам водоотведения мероприятий Программы |  | 0.07236 | 0.07236 | [5 empty] | 0.07236 | МУП "Елецводоканал"
Мероприятия не предусмотренные программой
Капитальный ремонт главной насосной станции: ремонт трубопровода на дренажный насос, наружного освещения с заменой светильников, электроосвещения внутренних помещений, дробилок ГНС, кровли пристройки мехмастерских, вентилятора в грабильном отделении , бетонного покрытия и др. | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" |  | 0.11869 | средства предприятия
капитальный ремонт городских очистных сооружений: ремонт контура заземления в здании АБК, приобретение и установка агрегата ЦМФ 50-25 АИРВ, ремонт водопровода технической воды, кровли пристройки мастерских, заземляющих устройств по объектам ГОС, колодцев на иловых полях, кабеля уличного освещения, кабеля уличного освещения, 3-ей секции аэротенков, здания сырого осадка и др. | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" |  | 1.1358 | средства предприятия
капитальный ремонт уличной канализационной сети (ул. Мира, пос. Строитель к ж/д 11,12, Коммунаров 60, 73, 83-85,Октябрьская 30, Орджоникидзе 6, Костенко 69, Я. Фабрициуса 8, 14, Королева, 15) и канализационных колодцев | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" | 31 п.м 110 колодцев | 0.39696 | средства предприятия
Капитальный ремонт административно-бытового корпуса: приобретение автотранспорта (УАЗ, МАЗ, погрузчика универсального), ремонт помещения для газооператоров | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" |  | 0.46043 | средства предприятия
Капитальный ремонт участков ВНС и КНС: ремонт насосов, кровли КНС, светильников на КНС, запорной арматуры и др. | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" |  | 0.12577 | средства предприятия
Прокладка уличной сети канализации по ул. Мира | [9 empty] | МУП "Елецводоканал" | 378 п.м | 0.43753 | средства предприятия
ИТОГО: по реконструкции объектов водоотведения | [8 empty] | 52.2155 |  |  | 3.353
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция и модернизация существующих объектов теплоснабжения |  | 51.0818 | 47.2678 |  |  | 3.814 | 0.3814 |  | 51.0818
Сети |  | 47.2678 | 47.2678 | [5 empty] | 47.2678 | ОАО "Квадра"
тепловые сети от котельной по ул. Новолипецкая, 3в | 1200 | 24.4068 | 24.4068 | [5 empty] | 24.4068 | ОАО "Квадра"
теплосети от котельной по ул. Новолипецкая, 3в | 1124 | 22.861 | 22.861 | [5 empty] | 22.861 | ОАО "Квадра"
Объекты теплоснабжения |  | 3.814 | 0 |  |  | 3.814 | 0.3814 |  | 3.814
котельная по ул. Вермишева, д. 29 а |  | 2.712 |  |  |  | 2.712 | 0.2712 |  | 2.712 | Администрация города |  |  |  | Работы не выполнены, т.к. в 2011 году средства областного бюджета на условиях софинансирования на эту котельную не выделялись
котельная по ул. К. Маркса,2 |  | 1.102 |  |  |  | 1.102 | 0.1102 |  | 1.102 | Администрация города |  | 0.62546 | городской бюджет | Работы выполнены в полном объеме и в срок (Заказчик - УКС города Ельца)
Мероприятия не предусмотренные программой
Реконструкция и модернизация котельной I ГСК жилого квартала сл. Александровка (без учета проекта) | [11 empty] | 1.68 | городской бюджет | Работы выполнялись на условиях софинансирования с областным бюджетом (Заказчик УКС города Ельца)
[12 empty] | 5.991 | областной бюджет
ИТОГО: по реконструкции объектов теплоснабжения | [8 empty] | 51.0818 |  |  | 8.2965
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Развитие объектов водоотведения и очистки сточных вод для обеспечения возможности нового строительства |  | 13.6505 |  |  |  | 13.6504 | 1.5666 |  | 13.6505
Сети | 2563 п.м. | 8.3417 |  |  |  | 8.3417 | 0.83417 |  | 8.3417
в существующей застройке | 2563 п.м. | 8.3417 |  |  |  | 8.3417 | 0.83417 |  | 8.3417
канализация по ул. Свердлова от ул. Комсомольская до ул. М. Горького | 171 п.м. (д.200 мм) | 0.44025 |  |  |  | 0.44025 | 0.044025 |  | 0.44025 | Администрация города |  |  | федеральный бюджет | Запланированы к выполнению УКСом Липецкой области в 2013 году за счет средств федерального бюджета
канализация по ул.Л. Толстого от ул. Комсомольская до ул. Ленина | 340 п.м. (д.200 мм) | 1.1254 |  |  |  | 1.1254 | 0.11254 |  | 1.1254
канализация по ул. Мира от ул. Лермонтова до дома № 61 | 252 п.м. (д.200 мм) | 0.67437 |  |  |  | 0.67437 | 0.067437 |  | 0.67437
самотечный коллектор по ул. Маяковского от проектируемой КНС до пересечения ул. Маяковского - пер. Т. Хренникова | 300 п.м. (д.200 мм) | 1.0169 |  |  |  | 1.0169 | 0.10169 |  | 1.0169 |  |  |  | городской бюджет | Выполнение мероприятий осуществлялось в 2012 году (Заказчик -УКС города Ельца)
канализация по ул. С. Разина от ул. Комсомольская до ул. Маяковского | 1500 п.м. (д.200 мм) | 5.0847 |  |  |  | 5.0847 | 0.50847 |  | 5.0847
Объекты водоотведения |  | 5.0847 |  |  |  | 5.0847 | 0.50847 |  | 5.0847
в существующей застройке |  | 5.0847 |  |  |  | 5.0847 | 0.50847 |  | 5.0847
КНС (ул. Маяковского) с подпорной стенкой | мощность 15 кВт | 5.0847 |  |  |  | 5.0847 | 0.50847 |  | 5.0847 | Администрация города |  |  | городской бюджет | Выполнение мероприятий осуществлялось в 2012 году (Заказчик -УКС города Ельца)
Проектно-сметная документация по объектам водоотведения мероприятий Программы |  | 0.224 |  |  |  | 0.224 | 0.224 |  | 0.224 | Администрация города |  | 0.23901 | городской бюджет | проектная документация на самотечный коллектор по ул. Маяковского, на сети канализации по ул. С. Разина от ул. Комсомольская до ул. Маяковского (Заказчик - УКС города Ельца)
ИТОГО: по строительству объектов водоотведения | [8 empty] | 13.6505 |  |  | 0.23901
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Новое строительство сетей теплоснабжения |  | 48.454 |  | 14.894 |  | 33.56 | 3.356 |  | 48.454
внутриквартальные сети (п.м. / д. 57 - 219 мм) | 1136,9 п.м | 14.894 |  | 14.894 |  |  |  |  | 14.894 | ОАО "Квадра"
пос.Строитель т/трасса
«-« №№7-32 | 768,5 п.м. | 9.605 |  | 9.605 |  |  |  |  | 9.605 | ОАО "Квадра" | 624,45 п.м. диам. 45-325 | 13.6151 | средства, поступающие от реализации теплоэнергии ОАО "Квадра" в части установления надбавок к тарифам по Инвестиционной Программе ОАО "Квадра" на 2010-2014 годы | В 2011 году - продолжены работы по строительству теплосетей п. Строитель запланированных в 2010 году.
пос.Строитель № 22 | 43 п.м. | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45
ул. Радиотехническая № 1 | 114 п.м. | 2.052 |  | 2.052 |  |  |  |  | 2.052 |  |  |  |  | Работы были выполнены в 2010 году
ул. Черокманова № 3,7 | 143 п.м. | 1.906 |  | 1.906 |  |  |  |  | 1.906 |  |  | 0.4802 |  | В 2011 году выполнены проектные работы по замене участков тепловых сетей общей протяженностью 278 п.м. (в двухтрубном исчислении)
ул. Черокманова № 5, 5а | 19,5 п.м. | 0.244 |  | 0.244 |  |  |  |  | 0.244
ул. Черокманова № 21 | 35,4 п.м. | 0.448 |  | 0.448 |  |  |  |  | 0.448
ул. Черокманова № 19 | 13,5 п.м. | 0.189 |  | 0.189 |  |  |  |  | 0.189
Объекты теплоснабжения |  | 33.56 |  |  |  | 33.56 | 3.356 |  | 33.56
Котельная по ул. Октябрьская, 127 |  | 16.78 |  |  |  | 16.78 | 1.678 |  | 16.78 | Администрация города |  |  |  | Работы по строительству котельных (связано с выносом подвальных котельных) осуществляются их собственником ОГУП "ЛОКК" в 2012 году
котельная по пл. Победы, 1 |  | 16.78 |  |  |  | 16.78 | 1.678 |  | 16.78 | Администрация города
ИТОГО: по строительству объектов теплоснабжения | [8 empty] | 48.454 |  |  | 14.0953
ВСЕГО: на 2011 год | [8 empty] | 167.3216 |  |  | 29.5678
ВСЕГО: по Программе на 2011 год по источникам финансирования |  | 167.3216 | 50.8311 | 14.894 | 0 | 101.5965 | 5.304 | 0
ВСЕГО: фактическое выполнение за 2011 год по источникам финансирования |  | 29.5678 | 6.937 | 14.0953 | 0 | 8.5355 | 2.5445 | 0