**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**пятого созыва**

**39 сессия**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 30.10.2015 № 309

Об отчете об исполнении Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 гг., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 № 422 (с изменениями от 16.07.2010   
№ 476)

Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 гг., руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 гг. (прилагается).

Председатель В.Н. Никонов

Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа город Елец

от 30.10.2015 № 309

**Отчет об исполнении**

**Инвестиционной программы ОАО «Квадра» на период 2010-2014 гг., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009   
№ 422 (с изменениями от 16.07.2010 № 476)**

В целях создания надежной системы теплоснабжения для потребителей города Ельца решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009   
№ 422 (с изменениями от 16.07.2010 № 476) утверждена Инвестиционная программа ОАО «Квадра» на период 2010-2014 годы (далее – Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа направлена на решение задач по созданию эффективной системы теплоснабжения для потребителей города Ельца путем строительства тепловых сетей в Южном районе города.

В результате реализации Инвестиционной программы планировалось заменить существующие теплотрассы путем нового строительства тепловых сетей с использованием современных теплоизоляционных материалов диаметром 57-219 мм суммарной протяженностью 5136 п.м, что позволит снизить уровень потерь тепловой энергии при поставке потребителям на рассматриваемых участках тепловых сетей.

Источником финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия (прибыль, направляемая на инвестиции) ОАО «Квадра» в части надбавки к тарифам. Объем инвестиций, утвержденный Инвестиционной программой, составляет 67671 тыс.руб.

Фактический объем отпуска тепловой энергии ОАО «Квадра» на территории города Ельца за период 2010-2014 годы составил 2736,744 тыс.Гкал.

Начислено потребителям по установленной надбавке - 69248,24 тыс.руб.\*

Получено денежных средств за счет надбавки - 61474,68 тыс.руб.\*

Фактический сбор средств составил 88,8 %.

За время действия Инвестиционной программы выполнены 3 проекта на строительство тепловых сетей:

-к жилым домам №№ 7-32 в п. Строитель и к жилому дому № 1 по ул. Радиотехническая,

-к жилым домам №№ 3, 5, 5а, 7, 19, 21 по ул. Черокманова,

-к жилым домам №№ 1-4, 8-15, 18 пос. Электрик.

Фактические затраты на строительство тепловых сетей превысили в 2 раза затраты, предусмотренные Инвестиционной программой.

Увеличение стоимости обусловлено увеличением протяженности сетей на 604,87 п.м, изменением диаметра труб, выполнением работ по новым техническим требованиям (строительством теплокамер и их оборудованием, сбросных колодцев рядом с теплокамерами).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок реализации мероприятий | | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, п.м | | Диаметр труб, мм | | Сумма инвестиций, тыс.руб. | |
| в Программе | **Факт** | в Программе | **Факт** | в Программе | **Факт** | в Программе | **Факт** |
| пос. Строитель т/трасса к жилым домам №№ 7-32 | 2010 | **2010 – 2013** | 1127,3 | **2312,17** | 57-108 | **57-325** | 13554 | **49410,9** |
| 2011 | 768,5 | 57-108 | 9605 |
| пос. Строитель № 22 | 2011 | 43 | 57 | 450 |
| ул. Радиотехническая № 1 от существующей сети до ТК-1 от ТК-1 до дома №1 по ул. Радиотехническая | 2011 | 114 | 159-219 | 2052 |
| ул. Черокманова к жилым домам №№: 3, 5, 5а, 7, 19, 21 | 2011 | **2014** | 211,4 | **302** | 76-108 | 76-108 | 2787 | **5033,8** |
| пос Электрик к жилым домам №№: 1-4, 8-15, 18 | 2012 | **2014** | 620,6 | **875,5** | 76-108 | **38-219** | 8644 | **18875,3** |
| ул. Королева к жилому дому № 13 | 2012 | **-** | 65 | **-** | 89 | **-** | 845 | **-** |
| пос ТЭЦ к жилым домам №№: 1-10 | 2012 | **-** | 385,6 | **-** | 57-89 | **-** | 4031 | **-** |
| ул. Костенко к жилым домам №№: 41, 42а, 44, 44а, 49, 56, 58, 58а | 2013 | **-** | 530,8 | **-** | 89-108 | **-** | 7431 | **-** |
| ул. Юбилейная к жилым домам №№:1, 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29 | 2013 | **-** | 126,5 | **-** | 89-108 | **-** | 1695 | **-** |
| ул. Пушкина к жилым домам №№: 16, 18, 20, 37а | 2013 | **-** | 44,9 | **-** | 76-127 | **-** | 570 | **-** |
| ул. Солнечная к жилому дому № 5 | 2013 | **-** | 93,5 | **-** | 159 | **-** | 1571 | **-** |
| ул. Радиотехническая к жилым домам №№: 2а, 10 | 2013 | **-** | 20,2 | **-** | 76-89 | **-** | 498 | **-** |
| ул. К. Цеткин к жилым домам №№: 15, 19, 92 | 2013 | **-** | 95 | **-** | 89-108 | **-** | 1282 | **-** |
| ул. Черокманова к жилым домам №№ 17, 21а, 23 | 2014 | **-** | 442,7 | **-** | 76-159 | **-** | 6577 | **-** |
| ул. Юбилейная к жилым домам №№:5, 5а, 7, 11 пос. Строитель к жилому дому № 33 | 2014 | **-** | 323,7 | **-** | 89-108 | **-** | 4414 | **-** |
| ул. Грибоедова к жилому дому № 2 | 2014 | **-** | 61,5 | **-** | 89 | **-** | 800 | **-** |
| ул. Пушкина к жилым домам №№: 24, 26, 28 | 2014 | **-** | 61,8 | **-** | 108 | **-** | 865 | **-** |
| ИТОГО: | 2010-2014 | **2010-2014** | 5136 | **3489,67** | 57-219 | **38-325** | 67671 | **73320** |

\* финансовые показатели указаны без НДС и налога на прибыль

Исходя из фактически отпущенного объема тепловой энергии объем инвестиций по Инвестиционной программе составляет 69248,24 тыс.руб.

Фактический объем выполненных работ превысил сумму начислений по надбавке на 4071,76 тыс.руб. или 5,9 % и составил 73320 тыс.руб.

За время действия Инвестиционной программы выполнено строительство тепловых сетей:

-за период 2010 – 2013 годы в пос. Строитель к жилым домам №№ 7-32 и к жилому дому № 1 по ул. Радиотехническая протяженностью 2312,17 п.м. в двухтрубном исчислении диаметром 57- 325 мм;

- в 2014 году на ул. Черокманова к жилым домам №№ 3, 5, 5а, 7, 19, 21 протяженностью 302 п.м. в двухтрубном исчислении диаметром 76-108 мм;

- в 2014 году в пос. Электрик к жилым домам №№ 1-4, 8-15, 18 протяженностью 875,5 п.м. в двухтрубном исчислении диаметром 38-219 мм.

Показателем надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) в Инвестиционной программе определен уровень потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей.

В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы величина снижения потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей составила 1556,5 Гкал, вместо 1551 Гкал, предусмотренных Инвестиционной программой.

Так как фактическая стоимость строительства возросла от предусмотренной в Инвестиционной программе, предприятие не выполнило строительство тепловых сетей общей протяженностью 2251,2 п.м.