**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**шестого созыва**

**9 сессия**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 18.04.2018 № 67

Об отчете о реализации в 2017 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2020 года

Рассмотрев представленныйложенный администрацией городского округа городского округа город Елеец отчет о реализации в 2017 году Плана мероприятий по реализации Стратегического плана социально-экономического развития города Ельца Липецкой области на период до 2020 года, учитывая заключение Контрольно-счетной комиссии городского округа городского округа город Елеец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елецского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет о реализации в 2017 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2020 года (прилагается).

Председатель В. Н. Никонов

Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа город Елец

от18.04.2018 № 67

Отчет о реализации в 2017 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Елец на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя, единица измерения | Плановое значение показателя в 2017 году, установленное в документах стратегического планирования | Фактическое значение показа-теля на конец 2017 года | Отклонение +/- | Причины отклонения |
| **Цель 1 Стратегии: повышение качества жизни населения** |
| **Задача 1.1 Стратегии:** повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и  спорта, молодежной политики города Ельца |
| **Муниципальная программа «**Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры физической  культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец на 2014-2020 годы» |
| **Первое основное направление работы по решению задачи 1.1:** повышение качества и доступности оказания услуг в сфере  образования |
| 1. Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.2. Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.3. Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.4. Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образовании всех ступеней, дополнительного образования детей, организация и проведение городских мероприятий в сфере образования; повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений.5. Организация отдыха детей, в том числе на базе общеобразовательных учреждений, в МАУ ДОУ г.Ельца «Белая берёзка», профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города.6. Организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %. | 80,0 1,3 | 77,7 0 | -2,3-1,3 | Фактическое значение показателя рассчитано по уточненному комплектованию детских дошкольных учреждений на 1 сентября 2017 года и уточненной численности детей в возрасте 1-6 лет по данным областной статистикиВсе выпускники школ в 2017 году получили аттестат о среднем образовании. |
| **Второе основное направление работы по решению задачи 1.1:** повышение качества и доступности оказания услуг в сфере  культуры |
| 7. Сохранение и развитие культуры; активизация культурно – досуговой деятельности населения. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %. | 9155,2 | 9627,9 | +47+2,7 | Муниципальные учреждения культуры мобильно реагируют на запросы населения, в связи с чем увеличивается количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, и, соответственно численность населения, участвовавшая в них.В сентябре 2016 года выявлено аварийное состояние балочных перекрытий и стропильных конструкций здания театра «Бенефис», ремонтные работы продолжаются. |
| **Третье основное направление работы по решению задачи 1.1:** повышение качества и доступности оказания услуг в сфере  физической культуры и спорта |
| 8. Пропаганда физической культуры и спорта.9. Организация спортивной деятельности на территории города Ельца.10. Обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %. | 37,2 | 38,3 | +1,1 | Развитие секций по зимним видам спорта |
| **Четвёртое основное направление работы по решению задачи 1.1:** повышение качества и доступности оказания услуг в сфере  молодежной политики города Ельца и деятельности социально- ориентированных некоммерческих организаций |
| 11. Поддержка развития молодежного движения, размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики.12. Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному и интеллектуальному развитию молодежи.13. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально-значимые проекты на территории города.14. Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.15. Проведение тематических столов, форумов, размещение информационных материалов, направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения города Ельца. | Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи, % к предыдущему году.Количество некоммерческихорганизаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца за счет бюджетных средств, единиц. | 2,511 | 2,514 | -+3 | Привлечение новых НКО к реализации на территории города социально-значимых проектов; увеличение финансирования из средств областного бюджета на реализацию некоммерческими организациями социально-значимых проектов |
| **Задача 1.2 Стратегии:** обеспечение населения города Ельца комфортными условиями жизни |
| **Муниципальная программа «**Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни на 2014-2020  годы» |
| **Первое основное направление работы по решению задачи 1.2:** улучшение жилищных условий различных категорий граждан |
| 16. Переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде.17. Предоставление денежных выплат на приобретение или строительство жилья ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и работникам бюджетной сферы. | Доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанным таковым до 01.01.2012, % от общей численности населения. | 0,05 | 0,05 | - |  |
| **Второе основное направление работы по решению задачи 1.2:** создание благоприятных условий проживания населения  посредством улучшения благоустройства и санитарного  содержания территории города Ельца |
| 18. Обеспечение безопасности дорожного движения.19. Ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к ним.20. Прокладка сетей уличного освещения.21. Благоустройство территории города: озеленение; содержание мест отдыха населения; приобретение и установка детских площадок; ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив-ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.Доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, %.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц. | 56,778,352 | 52,377,1189 | -4,4-1,2+137 | Произведен ремонт и капитальный ремонт дорог и тротуаров – 159,15 тыс.кв.м. за счет участия города в приоритетных проектах «Безопасные и качественные дороги», «Липецкая агломерация»Снижение показателя за счет увеличения общей протяженности улиц.Выделены дополнительные средства на санитарную очистку территории города, в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок. |
| **Муниципальная программа** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец на 2014 -2020 годы» |
| **Третье основное направление работы по решению задачи 1.2:** повышение энергетической эффективности и энергосбережение |
| 22. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления; замена светильников уличного освещения на энергосберегающие.23. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего; - тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади; - горячая вода, куб.метров на 1 проживающего; - холодная вода, куб.метров на 1 проживающего; - природный газ, куб.метров на 1 проживающего. | 6170,17918,545,5218,0 | 616,80,17918,045,0218,0 | -0,2--0,5-0,5- | Снижение потребления энергетических ресурсов обусловлено установкой в многоквартирных домах общедомовых приборов учета. |
| **Задача 1.3 Стратегии:** обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения города Ельца от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера |
| **Муниципальная программа** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Елец на 2014 – 2020 годы» |
| **Основное направление работы по решению задачи 1.3:** профилактика, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
| 24. Обеспечение профилактики, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения.25. Профилактика терроризма и экстремизма. | Количество зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, % к предыдущему году.Охват территории города Ельца комплексной автоматизированной информационно-аналитической системой «Безопасный город», %. | 060 | 060 | -- |  |
| **Цель 2 Стратегии: повышение экономического потенциала города Ельца** |
| **Задача 2.1. Стратегии:** создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца |
| **Муниципальная программа «**Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец на 2014 – 2020 годы» |
| 26. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям.27. Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед.Количество субъектов малого и среднего бизнеса, на 10 тыс.человек населения. | 29367 | 28322,3 | -1-\* | Из-за отсутствия заявок соответствующих установленным условиям, субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим туроператорскую деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма, не выплачена.С 2017 года данный показатель рассчитывается на основании сведений единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства о субъектах малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец |
| **Второе основное направление работы по решению задачи 2.1:** развитие туризма |
| 28. Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности.29. Содействие продвижению и реализации туристического продукта, подготовка, издание и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы города. | Объем инвестиций в основной капитал по городу Ельцу, млн.рублей. | 10000,0 | 9535,59 | -464,41 | Обусловлено снижением инвестиционной деятельности ОАО «Куриное царство» (объем инвестиций в 2016 году составил 1289,5 млн. рублей, в 2017 году- 206,2 млн. рублей)  |
| **Цель 3 Стратегии: повышение эффективности системы муниципального управления** |
| **Задача 3.1. Стратегии:** повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца |
| **Муниципальная программа** «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа  город Елец на 2014 – 2020 годы» |
| **Первое основное направление работы по решению задачи 3.1:** повышение информационной открытости деятельности органов  местного самоуправления |
| 30. Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением; доведение до сведения населения достоверной информации. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных. | 34,5 | 36,8 | +2,3 | Повышение общей оценки населением работы органов местного самоуправления за счет улучшения качества предоставляемых услуг, относящихся к функциям и полномочиям органов местного самоуправления |
| **Второе основное направление работы по решению задачи 3.1:** создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной  сбалансированности и устойчивости городского бюджета |
| 31. Своевременная и качественная организация бюджетного процесса.32. Повышение эффективности бюджетных расходов.33. Управление муниципальным долгом.  | Доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, % от общего объема расходов городского бюджета. | 96 | 96,5 | +0,5 | Увеличение показателя свидетельствует о программной ориентированности бюджета |
| **Третье основное направление работы по решению задачи 3.1:** обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 34. Обеспечение деятельности аппарата управления.35. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | Доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, % от бюджетной сметы. | 100 | 100 | - |  |

\* - из-за изменения методики расчета сравнение планового и фактического значений показателя нецелесообразно.